## ガントチャート
ガントチャート
プロジェクトのタイトル |  | 情報連携実習Ⅲ
プロジェクト マネージャー |  | グループ5 チーム2
タスク番号 | タスクのタイトル | 担当 | 開始日 | 期限 | 期間 | 進捗状況 | 10月 | [18 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
 | time axis 2021-10-13 to 2022-01-31
 | time axis 2021-10-13 to 2022-01-31
1 | 第1段階
1.1 | ログイン処理 | 齋藤 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 5 | 未着手
1.2 | form.py | 山本 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 5 | 完了
1.2.1 | コメント用フォーム | 山本 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 5 | 完了
1.2.2 | 新規登録用フォーム | 山本 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 5 | 完了
1.2.3 | 匿名質問へのリプライ用フォーム | 山本 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 5 | 完了
1.2.4 | ログイン用フォーム | 山本 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 5 | 完了
1.3 | ランキングページ | 横井 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 5 | 未着手
1.4 | 匿名質問に関するページを追加 | 野口 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 5 | 未着手
2 | 第2段階
2.1 | ナビゲーションバーを作る | 横井 |  |  |  | 未着手
2.2 | ログインやポイント数がボーダーを越えていることを要求する | 山本 |  |  |  | 未着手
2.2.1 | user関数 | 山本 |  |  |  | 未着手
2.2.2 | user_favo関数 | 山本 |  |  |  | 未着手
2.2.3 | edit_user関数 | 山本 |  |  |  | 未着手
2.2.4 | create_post関数 | 山本 |  |  |  | 未着手
2.2.5 | 匿名質問する関数 | 山本 |  |  |  | 未着手
2.2.6 | 匿名質問に関するページの関数 | 山本 |  |  |  | 未着手
2.2.7 | 匿名質問の詳細ページへの関数 | 山本 |  |  |  | 未着手
2.2.8 | 投稿詳細ページ関数内のコメント処理 | 山本 |  |  |  | 未着手
2.3 | ログインユーザーがふさわしい時だけ関数を実行させる | 齋藤 |  |  |  | 未着手
2.3.1 | 匿名質問に関するページの関数 | 齋藤 |  |  |  | 未着手
2.3.2 | 質問詳細ページの関数 | 齋藤 |  |  |  | 未着手
2.3.3 | edit_user関数 | 齋藤 |  |  |  | 未着手
2.3.4 | 自分がしたかされたか質問の詳細ページ | 齋藤 |  |  |  | 未着手
2.4 | 匿名質問するための機能追加 | 野口 |  |  |  | 未着手
2.4.1 | url.pyにpath | 野口 |  |  |  | 未着手
2.4.2 | views.pyに関数 | 野口 |  |  |  | 未着手
2.4.3 | question.htmlにQuestion_formを設置 | 野口 |  |  |  | 未着手
2.5 | ユーザー編集ページ | 山本 |  |  |  | 未着手
2.5.1 | edit_user.htmlの中にUserformを設置 | 山本 |  |  |  | 未着手
2.5.2 | edit_user関数を編集 | 山本 |  |  |  | 未着手
2.6 | 投稿詳細ページ関数 | 齋藤 |  |  |  | 未着手
2.6.1 | url.pyとviews.pyに投稿に対するコメントの処理を書く | 齋藤 |  |  |  | 未着手
2.6.2 | template.htmlにCommentformを設置 | 齋藤 |  |  |  | 未着手
2.7 | 匿名質問詳細ページ（Replyformの設置） | 野口 |  |  |  | 未着手
3 | 第3段階
3.1 | ログインしてるユーザーとしてないユーザーでナビゲーションバーを変える | 横井 |  |  | 0 | 未着手